## 考核表
组名:小羊 |  | 组长:王海龙
成员编号 | 成员姓名 |  | 考核结果
1 | 夏克斌
2 | 冯志浩
3 | 胡江浩
4 | 陈泽军
5 | 李俊
6 | 吕博扬

## 5.13
个人信息 |  |  |  | 项目代码 |  | 日报
姓名: | 夏克斌 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 1.对代码结构有些不熟悉,对知识点的结构不了解
|  | 前台-星空 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成 | 容易出现疏忽，犯细小的问题
|  | 后台登录 | 完成 | 可以对管理员信息显示 |  | 原因说明
|  | 后台个人信息显示 | 完成 | 可以对管理员信息修改 |  | 解决方案
|  | 后台个人信息修改 | 完成 | 可以修改管理员信息
姓名: | 冯志浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 1.对代码结构有些不熟悉,对知识点的结构不了解
|  | 前台-风景页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/ | 未完成
|  | 评论区关于 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 前台用户登录 | 完成 | 可以登录用户 并判断格式 |  | 解决方案
|  | 前台用户注册 | 未完成 | 注册用户判断格式 并在数据库中添加
姓名: | 胡江浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 数据库中 存储时间用data时 渲染数据与数据库中数据不同
|  | 前台-科技页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/science-technology.html | 未完成
|  | 评论区留言-数据也模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
解决方案
姓名: | 陈泽军 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 跳转页面的过程并带上数据
|  | 前台-美食 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成
|  | 评论区首页-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明 | 1.陈泽军渲染页面的时候 对页面渲染的步骤不熟悉 导致页面渲染不成功,代码出错次数太多
|  | 评论区首页-数据的增加 | 完成 |  |  | 解决方案 | 容易出现疏忽，犯细小的问题
姓名: | 李俊 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 数据库中 存储时间用data时 渲染数据与数据库中数据不同
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 | 代码没有整合完成导致文件路径未有 | 未完成
|  | 前台-主页 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/index.html | 原因说明
|  | 评论区微语-数据与模板结合 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 解决方案
姓名: | 吕博扬 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 模板渲染数据出现问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 | 代码没有整合完成导致文件路径未有 | 未完成
|  | 评论区相册-数据与模板结合 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明 | 1.学习不扎实,服务器器搭载磕磕绊绊
[6 empty] | 解决方案 | 模板的书写出现问题

## 5.14
个人信息 |  |  |  | 项目代码 |  | 日报
姓名: | 夏克斌 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 向数据库中添加数据 表名出错
|  | 前台-星空 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成 | 更新数据中 sql语句出现错误
|  | 后台登录 | 完成 | 可以对管理员信息显示 |  | 原因说明
|  | 后台个人信息显示 | 完成 | 可以对管理员信息修改 |  | 解决方案
|  | 后台个人信息修改 | 完成 | 可以修改管理员信息
|  | 后台个人信息添加 | 完成
|  | 后台注册 (添加管理员) | 完成
|  | 前台用户的显示 | 完成
|  | 前台用户的删除（批量） | 完成
|  | 前台用户的修改 | 完成
姓名: | 冯志浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | sql 语句出现问题
|  | 前台-风景页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/publics/scenery.html | 未完成 | 注册 和 登录出现逻辑问题
|  | 前台用户登录 | 完成 | 可以登录用户 并判断格式 | LIST/publics/login.html | 原因说明
|  | 前台用户注册 | 完成 | 注册用户判断格式 并在数据库中添加 | LIST/views/regist.ejs | 解决方案
|  | 评论区关于 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染
姓名: | 胡江浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 数据库中 存储时间用data时 渲染数据与数据库中数据不同
|  | 前台-科技页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/science-technology.html | 未完成 | 1.对代码结构有些不熟悉,对知识点的结构不了解
|  | 评论区留言-数据也模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区个人数据的修改模板 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区留言-在后台修改数据 | 未完成
|  | 评论区留言-在后台删除数据 | 未完成
|  | 在前台页面修改个人信息 | 未完成
姓名: | 陈泽军 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对修改的页面不熟悉
|  | 前台-美食 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/starry-sky.html | 未完成 | 不会通过a标签跳转时携带数据
|  | 评论区首页-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 | LIST/views/leacots.ejs | 原因说明
|  | 评论区首页-数据的增加 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区首页-在后台添加数据 | 完成
|  | 评论区首页-在后台修改数据 | 完成
|  | 评论区文章显示页面-在前台写模板 数据与其结合 | 未完成
姓名: | 李俊 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 数据库中 存储时间用data时 渲染数据与数据库中数据不同
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | ejs模板使用有问题
|  | 前台-主页 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/index.html | 原因说明
|  | 评论区微语-数据与模板结合 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 解决方案
|  | 评论区微语-在后台页面中添加数据 | 未完成
|  | 评论区微语-在后台页面中修改数据 | 未完成
姓名: | 吕博扬 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 模板渲染数据出现问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | ejs模板使用有问题
|  | 评论区相册-数据与模板结合 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区相册-在后台页面中添加数据 | 未完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区相册-在后台页面中修改数据 | 未完成
评论区相册-在后台页面中删除数据

## 5.15
个人信息 |  |  |  | 项目代码 |  | 日报
姓名: | 夏克斌 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 向数据库中添加数据不熟练
|  | 前台-星空 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成
|  | 后台登录 | 完成 | 可以对管理员信息显示 |  | 原因说明
|  | 后台个人信息显示 | 完成 | 可以对管理员信息修改 |  | 解决方案
|  | 后台个人信息修改 | 完成 | 可以修改管理员信息
|  | 后台个人信息添加 | 完成
|  | 后台注册 (添加管理员) | 完成
|  | 前台用户的显示 | 完成
|  | 前台用户的删除（批量） | 完成
后台文章审核
|  | 前台用户的修改 | 完成
姓名: | 冯志浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对数据库的结构理解不到位导致数据渲染出错
|  | 前台-风景页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/publics/scenery.html | 未完成
|  | 前台用户登录 | 完成 | 可以登录用户 并判断格式 | LIST/publics/login.html | 原因说明
|  | 前台用户注册 | 完成 | 注册用户判断格式 并在数据库中添加 | LIST/views/regist.ejs | 解决方案
|  | 评论区关于 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染
姓名: | 胡江浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 多表查询出现问题
|  | 前台-科技页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/science-technology.html | 未完成
|  | 评论区留言-数据也模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区个人数据的修改模板 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区留言-在后台修改数据 | 未完成
|  | 评论区留言-在后台删除数据 | 未完成
|  | 在前台页面修改个人信息模块 | 完成
姓名: | 陈泽军 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对修改的页面不熟悉
|  | 前台-美食 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/starry-sky.html | 未完成
|  | 评论区首页-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 | LIST/views/leacots.ejs | 原因说明
|  | 评论区首页-数据的增加 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区首页-在后台添加数据 | 完成
|  | 评论区首页-在后台修改数据 | 完成
|  | 评论区文章显示页面-在前台写模板 数据与其结合 | 完成
|  | 评论区首页-搜索功能 | 完成
姓名: | 李俊 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | ejs模板使用有问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | 引入文件路径出现问题
|  | 前台-主页 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/index.html | 原因说明
|  | 评论区微语-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 解决方案
|  | 评论区微语-在后台页面中添加数据 | 未完成
|  | 评论区微语-在后台页面中修改数据 | 未完成
评论区微语-在后台页面中删除数据
姓名: | 吕博扬 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | ejs模板使用有问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | 文件路径出现问题
|  | 评论区相册-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区相册-在后台页面中添加数据 | 未完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区相册-在后台页面中修改数据 | 未完成
|  | 评论区相册-在后台页面中删除数据 | 未完成

## 5.16
个人信息 |  |  |  | 项目代码 |  | 日报
姓名: | 夏克斌 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对模板的使用出现问题
|  | 前台-星空 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成
|  | 后台登录 | 完成 | 可以对管理员信息显示 |  | 原因说明
|  | 后台个人信息显示 | 完成 | 可以对管理员信息修改 |  | 解决方案
|  | 后台个人信息修改 | 完成 | 可以修改管理员信息
|  | 后台个人信息添加 | 完成
|  | 后台注册 (添加管理员) | 完成
|  | 前台用户的显示 | 完成
|  | 前台用户的删除（批量） | 完成
|  | 后台文章审核 | 完成
|  | 后台评论审核 | 完成
|  | 后台留言审核 | 完成
|  | 前台用户的修改 | 完成
姓名: | 冯志浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成
|  | 前台-风景页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/publics/scenery.html | 未完成
|  | 前台用户登录 | 完成 | 可以登录用户 并判断格式 | LIST/publics/login.html | 原因说明
|  | 前台用户注册 | 完成 | 注册用户判断格式 并在数据库中添加 | LIST/views/regist.ejs | 解决方案
|  | 评论区关于 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染
姓名: | 胡江浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对表单数据的获取出现问题
|  | 前台-科技页面 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/science-technology.html | 未完成 | 对数据库中的数据修改提取出现问题
|  | 评论区留言-数据也模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区个人数据的修改模板 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区留言-在后台修改数据 | 完成
|  | 评论区留言-在后台删除数据 | 完成
|  | 在前台页面修改个人信息模块 | 完成
姓名: | 陈泽军 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 修改的模板页面出现问题
|  | 前台-美食 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/starry-sky.html | 未完成
|  | 评论区首页-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 | LIST/views/leacots.ejs | 原因说明
|  | 评论区首页-数据的增加 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区首页-在后台添加数据 | 完成
|  | 评论区首页-在后台修改数据 | 完成
|  | 评论区文章显示页面-在前台写模板 数据与其结合 | 完成
|  | 评论区首页-搜索功能 | 完成
姓名: | 李俊 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对数据的增加删除修改出现问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | 对以前的知识出现遗忘
|  | 前台-主页 | 完成 | 将这个页面修改完成 | LIST/public/index.html | 原因说明
|  | 评论区微语-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 解决方案
|  | 评论区微语-在后台页面中添加数据 | 完成
|  | 评论区微语-在后台页面中修改数据 | 完成
|  | 评论区微语-在后台页面中删除数据 | 完成
姓名: | 吕博扬 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 对数据的增加删除修改出现问题
|  | 搭载服务器 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 |  | 未完成 | 对以前的知识出现遗忘
|  | 评论区相册-数据与模板结合 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | 评论区相册-在后台页面中添加数据 | 完成 |  |  | 解决方案
|  | 评论区相册-在后台页面中修改数据 | 完成
|  | 评论区相册-在后台页面中删除数据 | 完成