## 考核表
组名:小羊 |  | 组长:李晓雨
成员编号 | 成员姓名 |  | 考核结果
1 | 张宇
2 | 陈泽军
3 | 胡江浩
4 | 周云卓
5 | 陈恺
6 | 欧阳璇
7 | 杜佳凝

## 10.15
个人信息 |  |  |  | 项目代码 |  | 日报
姓名: | 姓名:张宇 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 1.模糊多表查询的多个条件的判断包括null的判段
|  | 管理员后端删除 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/ | 未完成
管理员后端查询
管理员后端更改
|  | 管理员后端添加 | 完成 | 可以对管理员信息显示 |  | 原因说明
|  | 影片后端添加 | 完成 | 可以对管理员信息修改 |  | 解决方案
|  | 影片后端查询 | 完成 | 可以修改管理员信息
|  | 影片后端更改 | 完成
|  | 影片后端查询 | 完成
姓名: | 周云卓 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 1.对代码结构有些不熟悉,对知识点的结构不了解
|  | 网页顶部 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/ | 未完成 | 2.tab轮播图结合显现出现布局问题
|  | 网页底部 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明
|  | vip页面上部分 | 完成 | 可以登录用户 并判断格式 |  | 解决方案
姓名: | 胡江浩 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 怎么在vue中用第三方js包
|  | 后台管理系统登陆页面 | 完成 | 页面完成 | public/science-technology.html | 未完成
|  | 后台管理系统的模板 | 完成 | 模板 |  | 原因说明
解决方案
姓名: | 陈泽军 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成
|  | 轮播图首页 | 完成 | 将这个页面修改完成 | public/starry-sky.html | 未完成 | 1.对代码结构有些不熟悉,对知识点的结构不了解
|  | 首页头部 | 完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明 | 1.css3动画
|  | 首页中间 | 完成 |  |  | 解决方案
姓名: | 陈恺 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 影片放映
|  | 放映页面播放器 | 完成 |  | 代码没有整合完成导致文件路径未有 | 未完成
|  | 放映页面评论 | 完成 |  | public/index.html | 原因说明
|  | 评论区微语 | 完成 |  |  | 解决方案
姓名: | 杜佳凝 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 网页代码知识结构不熟悉
|  | 影片简介影片介绍 | 完成 | 对服务器进行搭载配置 | 代码没有整合完成导致文件路径未有 | 未完成
|  | 影片 推荐 | 未完成 | 写出模板 并用数据和模板进行渲染 |  | 原因说明 | 1.学习不扎实,服务器器搭载磕磕绊绊
|  | 分页 |  |  |  | 解决方案
| 欧阳萱 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行:项目代码文件路径 | 已完成 | 网页代码知识结构不熟悉
|  | 影片分类筛选 | 完成 |  | 代码没有整合完成导致文件路径未有 | 未完成
|  | 影片分布 | 未完成 |  |  | 原因说明 | 1.学习不扎实,服务器器搭载磕磕绊绊
|  | 分页 | 未完成 |  |  | 解决方案